## Cronograma
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS | DATA DE INÍCIO | DATA FINAL |  | PROGRESSO GERAL | COMENTARIOS:
Nome(tema escolhido) | nome do lider | 2024-02-07 | 2024-07-24 |  | 30%
TAREFAS | RESPONSÁVEL | COMEÇAR | FIM | DIAS | ESTADO
MÊS 1
Planejamento e Revisão de Literatura |  | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 7 | Completar
|  | 2024-02-14 | 2024-02-21 | 7 | Completar
Revisão de Literatura |  | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 7 | Atrasado
|  | 2024-02-28 | 2024-03-06 | 7 | Em andamento
MÊS 2
Desenvolvimento do Projeto e Metodologia |  | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 7 | Não Feito
|  | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 7 | Não Feito
Planejamento de Coleta de Dados |  | 2024-03-20 | 2024-03-27 | 7 | Não Feito
|  | 2024-03-27 | 2024-04-03 | 7 | Não Feito
MÊS 3
Coleta de Dados |  | 2024-04-03 | 2024-04-10 | 7 | Não Feito
|  | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 7 | Não Feito
|  | 2024-04-17 | 2024-04-24 | 7 | Não Feito
|  | 2024-04-24 | 2024-05-01 | 7 | Não Feito
MÊS 4
Análise de Dados |  | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 7 | Não Feito
|  | 2024-05-08 | 2024-05-15 | 7 | Não Feito
Continuação da Análise |  | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 7 | Não Feito
|  | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 7 | Não Feito
MÊS 5
Redação do TCC |  | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 7 | Não Feito
|  | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 7 | Não Feito
Conclusão e Recomendações |  | 2024-06-12 | 2024-06-19 | 7 | Não Feito
|  | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 7 | Não Feito
MÊS 6
Formatação |  | 2024-06-26 | 2024-07-03 | 7 | Não Feito
|  | 2024-07-03 | 2024-07-10 | 7 | Não Feito
Pré-defesa e Ajustes Finais |  | 2024-07-10 | 2024-07-17 | 7 | Não Feito
Submissão e Defesa |  | 2024-07-17 | 2024-07-24 | 7 | Não Feito
Formulas:
DATA FINAL = [DATA DE INÍCIO]+7
DATA DE INÍCIO = [DATA FINAL, row above]

## Tabela de Organização
TABELA DE ORGANIZAÇÃO
PROJETO A SER FEITO | ENTREGA | DESCRIÇÃO | MÉTODO DE ENTREGA | FREQUÊNCIA | RESPONSÁVEL | PÚBLICO